## TAREAS
Nº 1 Autenticación y perfil de hábitos | [7 empty] | Mediciones
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada(h) | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación | 0.25 | 15 minutos
Diseñar estructura de base de datos en MySQL | Angel | Si | 1 | 2 | Semana 1 | 2025-09-27
Crear usuarios para uso de desarrolladores | Angel | Si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27
Implementar cifrado de contraseñas del usuario | Pablo | Si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27
Instalar e implementar flask en entorno | Pablo | Si | 0.5 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04
Realizar conexión de DB con la API | Pablo | Si | 1 | 1 | Semana 2 | 2025-10-04
Implementar GET y POST para la obtención de información de la DB | Pablo | Si | 1 | 2 | Semana 2 | 2025-10-04
Diseño de la interfaz de inicio de sesión sencilla | Pablo | si | 1 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27
Implementar con flask inicio de sesión mantenida | Pablo | si | 1 | 1 | Semana 1 | 2025-09-27
Implementar cierre de sesión con flask | Pablo | si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27
TOTAL |  |  | 7 | 8.5
VALIDACION:: El usuario pueda registrarse con su correo, usuario y contraseña. Tambien podra iniciar sesión con los datos registrados.
Nº 34 Creación de un menú ordenado de la página web
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada(h) | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Diseñar Html del menú | Raul | si | 0.5 | 0.25 | Semana 2 | 2025-10-04
Diseñal CSS del menú | Pablo | si | 0.5 | 0.25 | Semana 2 | 2025-10-04
Empezar con modelo 2D mascota | Pilar | si | 6 | 6.5 | Semana 2 | 2025-10-04
Integrar con otros Htmls | Raul | si | 0.5 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04
Integrar con el BackEnd | Raul | si | 0.5 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04
Modelar atuendos y postura mascota | Pilar | si | 2.5 | 4.5 | Semana 2 | 2025-10-09
Diseño 2D mascota | Pilar | si | 1 | 3 | Semana 3 | 2025-10-10
Digitalizar modelo de mascota y accesorios | Pilar | si | 4.5 | 8.5 | Semana 3 | 2025-10-10
TOTAL |  |  | 8 | 12.5
VALIDACION: Que todos los servicios(hobby y movie) que hemos creado aparte sean accesibles desde este menú.
Nº 21 Lista de hobbies
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Diseñar esquema de la DB para almacenar los Hobbies | Ivan | si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27
Implementar campos: nombre, nivel de satisfacción, nivel de habilidad y tiempo (tablas e índices) | Ivan | si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27
Conexión de la DB en la API | Ivan | si | 1 | 1 | Semana 2 | 2025-10-03
Implementar GET y POST con flask para la obtención de la información de la DB en la API | Ivan | si | 1 | 2 | Semana 2 | 2025-10-03
Crear interfaz de creación de elementos para la base de datos de uso del usuario | Ivan | si | 1 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27
Comprobar acceso a la base de datos y creado de elementos mediante la interfaz de usuario. | Ivan | si | 3 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04
TOTAL |  |  | 8 | 5
VALIDACION: El sistema permite registrar hobbies con sus características que son nombre, nivel de satisfaccion, habilidad y el tiempo que se dedica. Tambien que se puedan ver los hobbies registrados y filtrar por lo que ha creado el usuario
Nº19 Lista de Películas
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Diseñar esquema de la DB para almacenar los datos de las películas (director, actores y sinopsis) | Raul | si | 2 | 2 | Semana 1 | 2025-10-04
Diseñar HTML de películas | Carlota | si | 2 | 1 | Semana 2 | 2025-10-04
Crear tablas e índices de la DB en MySQL | Raul | si | 2 | 2 | Semana 1 | 2025-10-04
Implementar GET y POST con flask para la obtención de la información de la DB en la API | Carlota | si | 2 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04
Comprobar que la información es accesible | Raul | si | 1 | 1.5 | Semana 2 | 2025-10-04
Conexión de la DB con la API | Rául | si | 1 | 1.5 | Semana 2 | 2025-10-04
TOTAL |  |  | 10 | 8.5
VALIDACION:El sistema permite registrar películas con toda su información adicional como es el nombre, el director, actores y sinopsis.
Nº20 Películas-Organización
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Crear llamadas SQL(Select) para traer los datos ordenados desde DB | Carlota | si | 1 | 1.5 | Semana 1 | 2025-09-27
Diseñar interfaz que permita elegir el criterio de ordenación y seleccione el tipo de llamada. | Carlota | si | 1 | 2 | Semana 1 | 2025-09-27
Validar que la lista de películas cambie dinámicamente según la opción seleccionada. | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1 | 2025-09-27
TOTAL |  |  | 3 | 4.5
VALIDACION: El sistema permite ordenar la lista de películas según las caracterissticas elegidas por el usuario.
Nº31 To-Do List Programable
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Crear sección en el dashboard que dirija a una lista estilo To Do | Pablo |  | 0.5 | 0.5 | Semana 3 | 2025-07-21 | Al entrar al dashboard, habrá un botón con texto que llevará al usuario a la sección de la lista de tareas por hacer
Poder añadir elementos a la lista | Pablo |  | 1 | 0.5 | Semana 3 | 2025-07-21 | En la sección habrá un botón que permitirá al usuario crear nuevas tareas
Poder eliminar elementos |  |  |  |  | Semana 3 | 2025-07-21 | En la sección habrá un botón que permitirá al usuario eliminar tareas
Poder marcar o desmarcar elementos añadidos como completados | Pablo |  | 1 | 0.5 | Semana 3 | 2025-07-21 | Asignado a cada tarea habrá un boton que cambie el estado entre completado y no completado al ser pulsado
TOTAL
VALIDACION: Crear tares con fecha/hora; completar reordenada lista; recordatorios opcionales.
Mensaje de error en login y registro incorrecto
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Mostrar mensaje de error al meter usuario o contraseñas incorrectas en el login | Angel/Pablo | si | 0.5 | 1 | Semana 3 | 2025-07-21 | Al introducir usuarios o contraseñas sean válidos (no hayan sido creados), salta un mensaje de error por pantalla
Mostrar mensaje de error al crear un usuario con un correo ya registrado | Pablo/Angel | si | 0.5 | 0.5 | Semana 3 | 2025-07-21 | Al intentar crear una cuenta con un username que ya exista o un correo ya registrado, salta un mensaje de error por pantalla
TOTAL |  |  |  | 1.5
Página de horario
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Crear una sección en el dashboard que permita al usuario acceder a un horario semanal | [5 empty] | 2025-07-21
Crear frontend del horario | [5 empty] | 2025-07-21
Crear flechas horizontales para cambiar de semana | [5 empty] | 2025-07-21
TOTAL
Hábitos personalizables
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duracion real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Que haya una sección del dashboard que me permita crear y consultar hábitos
Crear el frontend
Crear una plantilla con datos válidos
TOTAL

## TAREAS EXTRA
Otras tareas
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal
Investigacion de framework flask | Ivan | si |  | 0.5 | Semana 1
Investigacion drivers MySQl para python | Ivan | si |  | 0.25 | Semana 1
Union de DBs separadas a una sola y volverla relacional | Ivan | si |  | 0.5 | Semana 1
Creacion de conexión general a la DB | Ivan | si |  | 1 | Semana 1
Acceso a traves de fichero db_repositorio para accesos respectivops a tablas de la db | Ivan | si |  | 0.25 | Semana 1
Modelizar Db de SQLalchemy | Pablo | si | 1 | 0.5 | Semana 2
Investigacion de framework flask (intento de login) | Angel | si | 2 | 5 | Semana 1
Instalacion e investigacion de conceptos basicos Python + Instalacion Anaconda | Angel | si | 2 | 5 | Semana 1
Creacion de borrador de html para el formulario de hobbby(falta perfeccionar) | Ivan | si | 0.5 | 1 | Semana 1
crear usuarios admin para el login | Ivan | si | 0.5 | 0.5 | Semana 2
HAY QUE ARREGLAR QUE VERIFIQUE CONTRASEÑA | Pablo | si | 0.25 | 0.25 | Semana 2
Investigacion de framework flask | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1
Creación test para verificar consultas de las películas | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1
Arreglar orden test conexión DB | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1
Arreglando imports para que fuesen globales | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1
Solucionar la app y acceso a DB | Ivan | si | 2 | 4 | Semana 2
Cambio en estructura de tablas | Ivan | si |  | 0.5 | Semana 2
frontend de hobby | Ivan | si | 2 | 3 | Semana 2
Arreglando problema local de conexión a la base de datos | Carlota | si | 1 | 2 | Semana 2
Arreglado problema guardado de peliculas por user | Carlota | si | 1.5 | 1 | Semana 3
Cambiando interfaz películas + arreglando buscado | Raúl | si | 1.5 | 1 | Semana 3
Debido a imprevisto rehacer diseños mascota | Pilar | si | 11 |  | Semana 3

## ESTADISTICAS_EXPERIMENTAL
H/P/S | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Total
Pablo | 2.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Ivan | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
Angel | 12.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Carlota | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Raul | 4 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75
Pilar | 0 | 11 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
TOTAL | 32.5 | 33.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.75