## TAREAS
Nº 1 Autenticación y perfil de hábitos | [7 empty] | Mediciones
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada(h) | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación | 0.25 | 15 minutos
Diseñar estructura de base de datos en MySQL | Angel | Si | 1 | 2 | Semana 1 | 2025-09-27 | La base de datos contiene tablas normalizadas (users, users_profile.) con claves primarias y foráneas correctas; los tipos de datos son coherentes
Crear usuarios para uso de desarrolladores | Angel | Si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27 | Habra un usario de nombre admin1 y contraseña 1234 para facilitar las pruebas internas
Implementar cifrado de contraseñas del usuario | Pablo | Si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27 | Las contraseñas se almacenan en la base de datos con el formato hash
Instalar e implementar flask en entorno | Pablo | Si | 0.5 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04 | Flask se instala en el entorno virtual y la aplicación corre en localhost sin errores; la app se puede ejecutar con python app.py.
Realizar conexión de DB con la API | Pablo | Si | 1 | 1 | Semana 2 | 2025-10-04 | La aplicación Flask se conecta correctamente a MySQL usando credenciales del .env; las consultas SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE funcionan y no lanzan excepciones de conexión;
Implementar GET y POST para la obtención de información de la DB | Pablo | Si | 1 | 2 | Semana 2 | 2025-10-04 | Los endpoints definidos (/register, /login, /dashboard/...) aceptan y devuelven datos correctamente;
Diseño de la interfaz de inicio de sesión sencilla | Pablo | si | 1 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27 | La interfaz presenta campos de nombre de usuario y contraseña con validación visual; botón de “Iniciar sesión” funcional;
Implementar con flask inicio de sesión mantenida | Pablo | si | 1 | 1 | Semana 1 | 2025-09-27 | Cuando el usuario vaya navegando entre páginas la web se acordará de su sesión hasta que la cierre el usuario, por ejemplo al cerrar el navegador o la propia página
Implementar cierre de sesión con flask | Pablo | si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27 | El usuario podrá acceder a la ruta "logout", que cerrará su sesión
TOTAL |  |  | 7 | 8.5
VALIDACION:: El usuario pueda registrarse con su correo, usuario y contraseña. Tambien podra iniciar sesión con los datos registrados.
Nº 34 Creación de un menú ordenado de la página web
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada(h) | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Diseñar Html del menú | Raul | si | 0.5 | 0.25 | Semana 2 | 2025-10-04 | El HTML incluye un bloque central con el título Dashboard y una lista de botones o enlaces correctamente estructurados ; los enlaces redirigen correctamente a sus rutas Flask
Diseñal CSS del menú | Pablo | si | 0.5 | 0.25 | Semana 2 | 2025-10-04 | El estilo visual mantiene la estética general (colores crema y marrones, bordes redondeados y sombras suaves); el menú es totalmente legible; los botones se ven centrados tanto en pantallas grandes como pequeñas.
Empezar con modelo 2D mascota | Pilar | si | 6 | 6.5 | Semana 2 | 2025-10-04 | Se presenta un primer boceto o avatar (mascota)
Integrar con otros Htmls | Raul | si | 0.5 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04 | No hay duplicidad de estilos; navegar entre secciones no rompe el formato visual.
Integrar con el BackEnd | Raul | si | 0.5 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04 | Cada botón redirige a la vista correspondiente de Flask sin lanzar errores; los datos cargan correctamente al acceder a las secciones dinámicas
Modelar atuendos y postura mascota | Pilar | si | 2.5 | 4.5 | Semana 2 | 2025-10-09 | Los atuendos o posturas de la mascota están diseñados y listos para integrarse en la interfaz
Diseño 2D mascota | Pilar | si | 1 | 3 | Semana 3 | 2025-10-10 | La mascota está finalizada y lista para exportarse en formato digital optimizado
Digitalizar modelo de mascota y accesorios | Pilar | si | 4.5 | 8.5 | Semana 3 | 2025-10-10 | Los elementos gráficos (mascota y accesorios) se han incorporado a la carpeta de recursos
TOTAL |  |  | 8 | 12.5
VALIDACION: Que todos los servicios(hobby y movie) que hemos creado aparte sean accesibles desde este menú.
Nº 21 Lista de hobbies
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Diseñar esquema de la DB para almacenar los Hobbies | Ivan | si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27 | Existe una tabla hobby con los campos hobby_id, name, satisfaction_level, ability, time y user_id. La estructura está normalizada, con clave foránea hacia users(id).
Implementar campos: nombre, nivel de satisfacción, nivel de habilidad y tiempo (tablas e índices) | Ivan | si | 0.5 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27 | Cada campo tiene el tipo de dato adecuado (VARCHAR, INT, FLOAT), con restricciones de validación (CHECK satisfaction_level BETWEEN 1 AND 10, time ≤ 168). Los índices permiten búsquedas rápidas por name y user_id.
Conexión de la DB en la API | Ivan | si | 1 | 1 | Semana 2 | 2025-10-03 | La conexión con MySQL se realiza correctamente mediante SQLAlchemy. Las operaciones de inserción, lectura y borrado funcionan sin excepciones
Implementar GET y POST con flask para la obtención de la información de la DB en la API | Ivan | si | 1 | 2 | Semana 2 | 2025-10-03 | Las rutas /dashboard/hobby (GET) y /dashboard/hobby (POST) devuelven y almacenan los datos correctamente. Al crear un hobby nuevo, se refleja en la tabla de resultados. Las búsquedas filtran por nombre sin errores
Crear interfaz de creación de elementos para la base de datos de uso del usuario | Ivan | si | 1 | 0.5 | Semana 1 | 2025-09-27 | El formulario HTML permite introducir los campos (nombre, nivel, habilidad, tiempo). Todos los campos son obligatorios, y los valores inválidos muestran mensaje de error. El botón “Guardar” inserta correctamente los datos.
Comprobar acceso a la base de datos y creado de elementos mediante la interfaz de usuario. | Ivan | si | 3 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04 | Tras enviar el formulario, el nuevo hobby aparece en la tabla de “Resultados” sin recargar manualmente
TOTAL |  |  | 8 | 5
VALIDACION: El sistema permite registrar hobbies con sus características que son nombre, nivel de satisfaccion, habilidad y el tiempo que se dedica. Tambien que se puedan ver los hobbies registrados y filtrar por lo que ha creado el usuario
Nº19 Lista de Películas
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Diseñar esquema de la DB para almacenar los datos de las películas (director, actores y sinopsis) | Raul | si | 2 | 2 | Semana 1 | 2025-10-04 | Existe una tabla films con las columnas film_id, user_id, title, director, actors, synopsis. El campo title es obligatorio y user_id referencia al usuario activo. Las claves foráneas y restricciones funcionan correctamente.
Diseñar HTML de películas | Carlota | si | 2 | 1 | Semana 2 | 2025-10-04 | El formulario HTML contiene los campos “Título”, “Director”, “Actores” y “Sinopsis”, con el título marcado como obligatorio. El botón “Guardar” crea correctamente la película o muestra un error si falta el título. La sección “Buscar película” permite buscar por título, director o actor y muestra los resultados en una tabla legible.
Crear tablas e índices de la DB en MySQL | Raul | si | 2 | 2 | Semana 1 | 2025-10-04 | La tabla films se crea sin errores, con índices en title, director y user_id para acelerar las búsquedas.
Implementar GET y POST con flask para la obtención de la información de la DB en la API | Carlota | si | 2 | 0.5 | Semana 2 | 2025-10-04 | Las rutas /dashboard/movies funcionan correctamente. Los formularios POST insertan películas nuevas y los GET muestran las almacenadas según los filtros de búsqueda (por título, director o actor).
Comprobar que la información es accesible | Raul | si | 1 | 1.5 | Semana 2 | 2025-10-04 | Tras registrar una película, esta aparece en la tabla de resultados al buscarla. Las búsquedas son insensibles a mayúsculas/minúsculas y devuelven solo las películas del usuario logueado.
Conexión de la DB con la API | Rául | si | 1 | 1.5 | Semana 2 | 2025-10-04 | La conexión con la base de datos mediante SQLAlchemy se realiza sin errores utilizando las variables del entorno
TOTAL |  |  | 10 | 8.5
VALIDACION:El sistema permite registrar películas con toda su información adicional como es el nombre, el director, actores y sinopsis.
Nº20 Películas-Organización
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Crear llamadas SQL(Select) para traer los datos ordenados desde DB | Carlota | si | 1 | 1.5 | Semana 1 | 2025-09-27 | Al rellenar la información de búsqueda con los filtros deseados se mostrarán todas las películas que los cumplan (si se deja en blanco, se buscarán todas)
Diseñar interfaz que permita elegir el criterio de ordenación y seleccione el tipo de llamada. | Carlota | si | 1 | 2 | Semana 1 | 2025-09-27 | Habrá unos apartados a rellenar: título, director y actor. Al rellenar cada campo de manera opcional, filtrará la búsqueda
Validar que la lista de películas cambie dinámicamente según la opción seleccionada. | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1 | 2025-09-27 | Al ir cambiando los párametros de búsqueda, los resultados irán adaptándose dinámicamente
TOTAL |  |  | 3 | 4.5
VALIDACION: El sistema permite ordenar la lista de películas según las caracterissticas elegidas por el usuario.
Nº31 To-Do List Programable
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Crear sección en el dashboard que dirija a una lista estilo To Do | Pablo | si | 0.5 | 0.5 | Semana 4 | 17/10/20025 | Al entrar al dashboard, habrá un botón con texto que llevará al usuario a la sección de la lista de tareas por hacer
Poder añadir elementos a la lista | Pablo | si | 1 | 0.5 | Semana 4 | 17/10/20025 | En la sección habrá un botón que permitirá al usuario crear nuevas tareas creandose con el nombre elegido en la barra de texto a su lado
Poder eliminar elementos | Angel | si | 2 | 2 | Semana 4 | 17/10/20025 | En la sección habrá un botón que permitirá al usuario borrar tareas ya existentes. Cada botón de borrar afecta a la tarea en la que está colocado
Poder marcar o desmarcar elementos añadidos como completados | Pablo | si | 1 | 0.5 | Semana 4 | 17/10/20025 | Cada tarea tiene un boton de completado el cual se podra pulsar una vez apareciendo en verde como señal de completado y si se pulsa nuevamente se quita el verde como no completado
TOTAL
VALIDACION: Crear tares con fecha/hora; completar reordenada lista; recordatorios opcionales.
Nº35 Mensaje de error en login y registro incorrecto
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Mostrar mensaje de error al meter usuario o contraseñas incorrectas en el login | Angel/Pablo | si | 0.5 | 1 | Semana 3 | 07/10/20025 | Al introducir usuarios o contraseñas sean válidos (no hayan sido creados), salta un mensaje de error por pantalla
Mostrar mensaje de error al crear un usuario con un correo ya registrado | Pablo/Angel | si | 0.5 | 0.5 | Semana 3 | 07/10/20025 | Al intentar crear una cuenta con un username que ya exista o un correo ya registrado, salta un mensaje de error por pantalla
TOTAL |  |  |  | 1.5
Nº 2 Página de horario
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Crear una sección en el dashboard que permita al usuario acceder a un horario semanal | Ivan | si | 0.25 | 0.25 | Semana 4 | 2025-10-18 | Que el usuario pueda acceder al hoario a traves de un boton
Crear horario funcional | Ivan | si | 1 | 3 | Semana 4 | 2025-10-19 | Que se pueda ver un calendario donde se pueda mover entre semanas, dias o meses
Crear apartado en el html para generar una ventana donde se creen los eventos | Ivan | si | 2 | 2 | Semana 5 | 2025-10-20 | Que al presionar el boton de crear un evento se habra una ventana donde permita al usuario elegir que tipo de evento quiere
Permitir crear una tarea que tenga un inicio y un fin | Ivan | si | 1 | 3 | Semana 5 | 2025-10-20 | Que se pueda crear un evento al tocar el boton el cual se le pueda añadir hora de inicio y de fin, ademas del nombre. Se tiene que ver en el horario y persistir despues de cerrar sesion.
Poder usar actividades no establecidas como nuevas de hobby, habitos y tareas | Ivan | si | 2 | 3 | Semana 5 | 2025-10-20 | Que al presionar el boton de crear un evento se habra una ventana donde permita al usuario elegir que tipo de evento quiere y que cambie el formulario entre un evento nuevo o uno ya hecho
Usar css ya establecido para diseño simple | Ivan | si | 0.25 | 0.25 | Semana 5 | 2025-10-20 | Que se vea con los colores ya establecidos
TOTAL
VALIDACION: Que haya un apartado que sea "Horario" o "mi horario" donde el usuario pueda ponerle hora de inicio, de fin y fecha, a las diversas actividades que tenga. Donde pueda usar las ya creadas en otras secciones
Nº 24 Hábitos personalizables
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duracion real | Trabajo semanal | Fecha | Criterios de validación
Que haya una sección del dashboard que me permita crear hábitos | Carlota | si | 1 | 0.75 | Semana 4 | 2025-10-16 | Que al entrar al dashboard se vea un boton con el nombre habitos
Creaar html de habitos y poder acceder a el | Carlota | si | 0.25 | 0.75 |  |  | Que cuando se presione el boton en el dashboard se redireccione a un subdominio que sea habitos
Poder crear habitos con nivel de satisfaccion,nombre,habilidad y tiempo semanal | Carlota | si | 0.5 | 0.5 | Semana 4 |  | Un formulario donde se pueda escribir el nombre,nivel de satisfaccion, tiempo semanal y la habilidad. Que cuando sea creado persista y se guarde
No dejar que sse creen habitos y avisar al usuario de que no se permiten copias de habitos | Carlota | si | 1 | 0.5 | Semana 5 |  | Que al escribir un habito ya creado antes no se guarden duplicados y que le avise al usuario que ese habito ya ha sido creado con anterioridad
Crear el frontend a partir del css ya establecido | Carlota | si | 0.5 | 0.5 | Semana 4 | 2025-10-16 | Que se vean los coloresya establecidos
TOTAL
Note on A91: ivane: Como usuario quiero poder tener un horario de todo el año donde pueda tener todas mis actividades y unificar otras dadas por la aplicación. Quiero poder darles fecha, hora de inicio y fin. Ademas que pueda acceder a ellas y verlas cuanto sea posible

## TAREAS EXTRA
Otras tareas
Requisitos | Asignación | Terminado | Duración estimada | Duración real | Trabajo semanal
Investigacion de framework flask | Ivan | si |  | 0.5 | Semana 1
Investigacion drivers MySQl para python | Ivan | si |  | 0.25 | Semana 1
Union de DBs separadas a una sola y volverla relacional | Ivan | si |  | 0.5 | Semana 1
Creacion de conexión general a la DB | Ivan | si |  | 1 | Semana 1
Acceso a traves de fichero db_repositorio para accesos respectivops a tablas de la db | Ivan | si |  | 0.25 | Semana 1
Modelizar Db de SQLalchemy | Pablo | si | 1 | 0.5 | Semana 2
Investigacion de framework flask (intento de login) | Angel | si | 2 | 5 | Semana 1
Instalacion e investigacion de conceptos basicos Python + Instalacion Anaconda | Angel | si | 2 | 5 | Semana 1
Creacion de borrador de html para el formulario de hobbby(falta perfeccionar) | Ivan | si | 0.5 | 1 | Semana 1
crear usuarios admin para el login | Ivan | si | 0.5 | 0.5 | Semana 2
HAY QUE ARREGLAR QUE VERIFIQUE CONTRASEÑA | Pablo | si | 0.25 | 0.25 | Semana 2
Investigacion de framework flask | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1
Creación test para verificar consultas de las películas | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1
Arreglar orden test conexión DB | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1
Arreglando imports para que fuesen globales | Carlota | si | 1 | 1 | Semana 1
Solucionar la app y acceso a DB | Ivan | si | 2 | 4 | Semana 2
Cambio en estructura de tablas | Ivan | si |  | 0.5 | Semana 2
frontend de hobby | Ivan | si | 2 | 3 | Semana 2
Arreglando problema local de conexión a la base de datos | Carlota | si | 1 | 2 | Semana 2
Arreglado problema guardado de peliculas por user | Carlota | si | 1.5 | 1 | Semana 3
Cambiando interfaz películas + arreglando buscado | Raúl | si | 1.5 | 1 | Semana 3
Debido a imprevisto rehacer diseños mascota | Pilar | si | 11 |  | Semana 3
Investigacion full calendar | Ivan | si | 3 | 1 | Semana 4

## ESTADISTICAS_EXPERIMENTAL
H/P/S | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Total
Pablo | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Ivan | 5 | 11.5 | 0 | 4.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
Angel | 12.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Carlota | 8.5 | 3.5 | 1 | 1.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25
Raul | 4 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75
Pilar | 0 | 11 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
TOTAL | 32.5 | 33.25 | 15.5 | 9.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5